## Hoja 1
Actividad | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Planificación inicial del proyecto, backlog y asignación de roles | bar: Semana 1
Modelado de base de datos (74) | bar: Semana 1
Configuración y arquitectura base del proyecto (71, 73) | bar: Semana 2
Autenticación (3, 57) | bar: Semana 2
Gestión de usuarios y roles (4, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 40, 41, 43, 72) | bar: Semana 3
Seguridad y control avanzado (1, 2, 6, 9, 11, 59, 60, 70) | bar: Semana 4
Fichas clínicas y sesiones (5, 12, 14, 15, 18, 27, 28, 30, 38, 58) | bar: Semana 5
Tareas y terapias (19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 36, 37) | bar: Semana 6
Agenda y gestión de citas (33, 34, 39, 42, 55, 56) | bar: Semana 7
Comunicación interna (21, 31, 32, 44) | bar: Semana 8
Reportes y estadísticas (45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54) | bar: Semana 9
Consolidación funcional (sin IDs, mejoras y ajustes de lo ya implementado)
Configuración y administración general (avanzada) (46, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77)
Rendimiento y escalabilidad (61, 62, 72)
Innovación futura: Machine Learning (50)
Refinamientos finales y pruebas de cierre