## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) |  |  |  | Dimension/Esfuerzo: | BAJA | MEDIA | ALTA | MUY ALTA
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  | N° de Dias | 1 | 2 a 3 | 4 a 5 | 6 - 7 o mas
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | El sistema debe cifrar la información sensible de pacientes y sesiones clínicas. | Cifrado de datos sensibles | Hecho | Media | 1 | Alta
HU-002 | El sistema debe controlar el acceso a vistas según el rol del usuario. | Control de acceso por rol | Hecho | Media | 1 | Alta
HU-003 | Login por correo y contraseña. | Inicio de sesión con correo y contraseña | Hecho | Media | 1 | Alta
HU-004 | El sistema debe permitir el registro a los pacientes solo a través de invitaciones gestionadas por psicólogos o administradores. | Registro mediante invitación | Hecho | Media | 2 | Alta
HU-005 | El sistema debe registrar automáticamente la fecha, hora de inicio, duración, paciente atendido y psicólogo responsable al finalizar cada sesión clínica, también cualquier modificación realizada a la ficha clínica. | Registro de sesiones clínicas | Hecho | Media | 2 | Media
HU-006 | Recuperación de contraseña vía email. | Recuperación de contraseña | Hecho | Media | 1 | Alta
HU-007 | Los administradores crean cuentas de psicólogos desde su vista de gestión. | Creación de cuentas de psicólogos | Hecho | Media | 2 | Alta
HU-008 | El sistema debe permitir a los psicólogos registrar nuevos pacientes ingresando sus datos personales y correo electrónico mediante un formulario en su vista de gestión. | Creación de cuentas de pacientes | Hecho | Media | 2 | Alta
HU-009 | El paciente recibe un email con un link de activación. Una vez activada, podrá acceder al sistema según su rol. | Activación de cuenta paciente | Hecho | Baja | 1 | Alta
HU-010 | Al iniciar sesión, el usuario podrá ver claramente qué rol tiene asignado dentro del sistema. | Visualización de rol activo | Hecho | Baja | 2 | Media
HU-011 | Cierre de sesión seguro | Cierre de sesión seguro | Hecho | Baja | 1 | Media
12 | Crear nueva ficha clínica para un paciente por un psicologo. | Creación de ficha clínica | Hecho | Media | 2 | Alta
HU-013 | Completar su perfil una vez activado desde el enlace recibido. | Completar perfil de paciente | Hecho | Baja | 2 | Media
14 | Ver su ficha clínica personal (Paciente) | Consulta de ficha clínica personal | Hecho | Media | 2 | Alta
15 | Editar datos personales y clínicos de un paciente. | Edición de datos clínicos del paciente | Hecho | Media | 2 | Media
HU-016 | Ver la lista general de usuarios del sistema y filtrar por rol. | Consulta de usuarios por rol (Administrador) | Hecho | Media | 2 | Media
HU-017 | Buscar pacientes por nombre o fecha de sesión | Búsqueda de pacientes por filtros | Hecho | Media | 2 | Media
HU-018 | Consultar y auditar la actividad de todos los usuarios. (visualizar logs) | Auditoría del sistema (logs) | Hecho | Media | 2 | Media
19 | Los psicólogos deben poseer un listado de pacientes asignados con la opción visualizarlos. | Listado de pacientes asignados | Hecho | Media | 3 | Media
20 | Asignar tareas o ejercicios terapéuticos con fechas. | Asignación de tareas terapéuticas | Hecho | Media | 3 | Media
21 | El sistema debe permitir el envío y recepción de mensajes internos entre psicólogo y paciente, así como el acceso al historial completo de la conversación. | Mensajería interna psicólogo-paciente | Hecho | Alta | 3 | Media
22 | Asignar etiquetas o diagnósticos. | Asignación de diagnósticos o etiquetas | Hecho | Media | 3 | Media
23 | Subir archivos (PDFs, guías, ejercicios). | Subida de archivos terapéuticos | En Proceso | Media | 3 | Media
24 | Visualizar si los pacientes han realizados sus tareas. | Visualización del cumplimiento de tareas | Hecho | Media | 3 | Media
25 | Ver y marcar tareas como completadas | Marcar tareas como completadas | En Proceso | Baja | 3 | Media
26 | Descargar archivos de ejercicios. | Descarga de archivos asignados | En Proceso | Media | 3 | Media
HU-027 | El sistema debe registrar cada sesión realizada y permitir su visualización tanto para el psicólogo como para el paciente desde sus respectivas vistas. | Historial de sesiones | Hecho | Media | 2 | Alta
HU-028 | Escribir dentro de una bitácorala evolución del paciente por sesión. | Evaluación de evolución por sesión | En Proceso | Media | 2 | Media
HU-029 | Ver recordatorios enviados al paciente. | Consulta de recordatorios enviados | En Proceso | Media | 3 | Media
30 | El sistema debe permitir al psicólogo registrar estrategias de autorregulación personalizadas para el paciente en su ficha clínica, y permitir que el paciente las visualice desde su vista, especialmente en situaciones de crisis. | Gestión de estrategias de autorregulación | En Proceso | Media | 2 | Media
HU-031 | Visualizar notificaciones de mensajes no leídos (incluye mensajes de pacientes) | Notificación de mensajes no leídos | En Proceso | Media | 3 | Media
HU-032 | El sistema debe mostrar notificaciones visuales dentro de la plataforma para informar al usuario sobre mensajes no leídos o tareas pendientes. | Notificaciones de tareas o mensajes pendientes | En Proceso | Media | 3 | Media
33 | El sistema debe permitir a los terapeutas visualizar su agenda semanal con las sesiones programadas, incluyendo nombre del paciente, horario y estado de la cita. | Visualización de Agenda Semanal de Terapeutas | Hecho | Media | 4 | Media
34 | Agendar, reagendar o cancelar sesiones. | Gestión de sesiones (agendar, reagendar, cancelar) | Planificada | Alta | 4 | Media
35 | Confirmar asistencia de los pacientes. | Confirmación de asistencia | En Proceso | Media | 3 | Media
36 | Ver disponibilidad horaria | Consulta de disponibilidad de horarios | En Proceso | Media | 3 | Media
37 | El sistema debe permitir a los pacientes visualizar sus citas agendadas con fecha, hora y terapeuta asignado desde su panel personal. | Vista de citas agendadas del paciente | En Proceso | Media | 3 | Media
38 | Visualizar datos básicos de pacientes (no clínicos) | Consulta de datos no clínicos de pacientes | Hecho | Media | 2 | Media
39 | El sistema debe permitir la descarga de la agenda semanal o mensual del terapeuta en formato PDF, incluyendo la lista de sesiones programadas con horarios, pacientes y observaciones relevantes. | Exportación de agenda en PDF | Planificada | Media | 4 | Media
40 | El sistema debe permitir al administrador o jefe de terapeutas crear, editar y eliminar cuentas de psicólogos y personal de recepción desde su vista de gestión. | Gestión de cuentas de usuarios administrativos | Hecho | Media | 2 | Media
41 | Cada tipo de usuario debe acceder a un portal personalizado según su rol mediante subdominios distintos (ej: admin.terapia.cl, psicologo.terapia.cl, paciente.terapia.cl). | Acceso por subdominio | Hecho | Media | 2 | Media
HU-042 | El administrador debe ver estadísticas generales del centro (número de sesiones, pacientes activos, tareas asignadas, etc. | Visualización de estadísticas del centro | Planificada | Media | 4 | Media
HU-43 | El sistema debe permitir asignar o desactivar permisos para los usuarios del sistema. Además, debe desactivar automáticamente el acceso de aquellos pacientes que, durante un período de 6 meses consecutivos, no hayan asistido a ninguna sesión ni completado tareas asignadas. | Desactivación automática de permisos por inactividad | Hecho | Media | 2 | Media
44 | Agrupa recordatorios de sesión y de tareas; permite configuración del canal (correo, WhatsApp) y tipo de evento. | Notificaciones automáticas personalizadas | En Proceso | Alta | 3 | Media
45 | El sistema debe generar reportes clínicos descargables en PDF con evolución y tareas del paciente. | Generación de reportes clínicos en PDF | Planificada | Alta | 5 | Alta
46 | Gestionar configuraciones generales del sistema (mensajes, APIs, backups). | Configuración general del sistema | Planificada | Alta | 6 | Media
47 | Reportes de progreso por paciente | Reporte individual de progreso terapéutico | Planificada | Media | 5 | Media
48 | Reporte general de tareas cumplidas/incumplidas | Reporte general de tareas realizadas | Planificada | Media | 5 | Media
49 | Dashboard de métricas terapéuticas | Dashboard de métricas terapéuticas | Planificada | Alta | 5 | Media
50 | Detección de patrones (fase futura con ML) | Análisis de patrones con Machine Learning | Planificada | Muy Alta | 7 | Media
51 | Vista mensual con: -Total de sesiones por psicólogo -Horas efectivas trabajadas -Número de pacientes atendidos -Estado de tareas (asignadas vs. completadas) -Total de puntos por paciente | Dashboard mensual de desempeño | Planificada | Alta | 5 | Media
52 | Dashboard visible desde: -Portal del psicólogo -Portal del administrador | Acceso al dashboard portal psicologo y andmin | Planificada | Media | 5 | Media
53 | El dashboard debe incluir: -Gráficas de barras/multilínea para visualizar sesiones por mes, horas trabajadas y evolución de pacientes. Indicadores KPI como: -Total de sesiones este mes -Horas trabajadas acumuladas -Tareas completadas vs. asignadas (porcentajes) -Promedio de duración de las sesiones -Pacientes activos -Filtros por fecha, paciente y terapeuta. | Visualizaciones del dashboard | Planificada | Alta | 5 | Media
54 | El dashboard debe permitir la exportación en PDF para respaldo o presentación de informes administrativos. | Exportacion del dashboard | Planificada | Media | 5 | Baja
55 | Visualización de horas trabajadas por mes, accesible por el psicólogo y el administrador. | Vista mensual de horas por profesional | Planificada | Media | 4 | Alta
56 | Al iniciar una sesión psicólogica, el sistema redirige al psicólogo a una pantalla con temporizador de 60 minutos. | Temporizador de sesiones | Planificada | Media | 4 | Alta
HU-57 | El sistema debe contar con autenticación mediante usuario y contraseña con mínimo 8 caracteres. | Autenticación con requisitos mínimos de seguridad | Hecho | Media | 1 | Alta
HU-058 | El sistema debe registrar logs de acceso de los usuarios para auditorías. | Registro de logs de acceso | Hecho | Media | 6 | Media
HU-59 | Los usuarios deben ser redirigidos al login tras 15 minutos de inactividad. | Cierre de sesión por inactividad | Planificada | Media | 1 | Alta
HU-060 | El sistema debe contar con validación de tokens para la creación de cuentas vía email. | Validación de tokens en activación de cuentas | Hecho | Media | 1 | Alta
61 | El sistema debe cargar cualquier vista en menos de 3 segundos con conexión estable. | Tiempo de carga óptimo de vistas | Planificada | Media | 6 | Media
62 | El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin perder estabilidad. | Soporte de usuarios concurrentes | Planificada | Alta | 6 | Alta
63 | El envío de recordatorios no debe tardar más de 1 minuto desde su programación. | Tiempo máximo de envío de recordatorios | Planificada | Media | 6 | Media
64 | La interfaz debe ser intuitiva y accesible para usuarios no expertos en informática. | Interfaz intuitiva y accesible | Planificada | Media | 6 | Alta
65 | El sistema debe permitir la navegación desde dispositivos móviles y tablets. | Compatibilidad con dispositivos móviles y tablets | Planificada | Media | 6 | Alta
66 | Los formularios deben mostrar mensajes claros en caso de errores de validación. | Mensajes de error claros en formularios | Planificada | Baja | 6 | Media
67 | Las tareas y sesiones deben estar organizadas cronológicamente para facilitar el seguimiento. | Organización cronológica de sesiones y tareas | Planificada | Media | 6 | Baja
HU-068 | El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge. | Compatibilidad con navegadores modernos | Hecho | Media | 6 | Alta
HU-069 | El sistema debe ser accesible desde sistemas operativos Windows, Linux y Android. | Compatibilidad con sistemas operativos multiplataforma | Hecho | Media | 6 | Alta
70 | El correo de activación debe ser compatible con los principales servicios de correo (Gmail) | Compatibilidad del correo de activación con clientes comunes | Hecho | Baja | 1 | Alta
HU-071 | El sistema debe estar estructurado bajo una arquitectura modular para facilitar el mantenimiento y escalado. | Arquitectura modular del sistema | Hecho | Alta | 6 | Alta
HU-072 | El sistema debe permitir agregar nuevos roles de usuario sin requerir reestructuración completa del código. | Escalabilidad en roles de usuario | Hecho | Alta | 2 | Media
HU-073 | Todo el código debe estar documentado y versionado en GitHub. | Control de versiones y documentación del código | Hecho | Media | 6 | Alta
HU-074 | El sistema debe tener una base de datos relacional escalable. | Base de datos relacional escalable | Hecho | Alta | 6 | Alta
75 | Cada módulo debe contar con pruebas unitarias y funcionales básicas. | Cobertura de pruebas unitarias y funcionales | Planificada | Media | 6 | Alta
76 | El sistema no debe presentar más de un 1% de errores en operaciones estándar. | Tasa máxima de errores en operaciones estándar | Planificada | Media | 6 | Media
77 | Ante errores críticos, se debe presentar una página de error con mensaje personalizado y opciones de contacto. | Manejo de errores críticos con mensajes personalizados | Hecho | Media | 6 | Alta
78

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.