## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-4 | Como psicologo o admin debo poder registrar al paciente y enviarle un invitacion para que termine de configurar su cuenta | El sistema debe permitir el registror a los pacientes solo a través de invitaciones gestionadas por psicólogos o administradores. | Gabriel Godoy | Completado | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
HU-7 | como administrador debo poder crear cuenta de psicologo para que luego el termine de configurarla | Los administradores crean cuentas de psicólogos desde su vista de gestión. | Gabriel Godoy | Completado | 15 | 4 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
HU-8 | Como psicólogo debo poder registrar nuevos pacientes ingresando sus datos personales y correo electrónico mediante un formulario en mi vista de gestión. | Los psicólogos registran nuevos pacientes ingresando sus datos personales y correo electrónico desde su vista de gestión. | Miguel Román | Completado | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
HU-011 | Como usuario de la plataforma debo poder cerrar sesion de manera segura | Cierre de sesión seguro | Miguel Román | Completado | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-013 | Como usuario debo poder completar mi perfil una vez este activado | Completar su perfil una vez activado desde el enlace recibido. | Miguel Román | Completado | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HU-016 | Como administrador necesito ver la lista general de usuarios para poder filtrar por roles | Ver la lista general de usuarios del sistema y filtrar por rol. | Gabriel Godoy | Completado | 8 |  | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 2
HU-40 | Como administrador debo poder crear, editar y eliminar cuentas de psicólogos y personal de recepción desde mi vista de gestión. | El administrador gestiona (crea, edita y elimina) cuentas de psicólogos y personal de recepción desde su vista de gestión. | Felipe Ríos | Completado | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
HU-41 | Como usuario debo poder acceder a un portal personalizado según mi rol mediante un subdominio distinto | Cada tipo de usuario accede a su portal personalizado según su rol mediante subdominios distintos. | Bairon Campos | Completado | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-043 | Como administrador debo poder asignar o desactivar permisos para usuario con el objetivo de mantener control de usuarios no activos | Implementar la gestión de permisos (asignar/desactivar) y la lógica de desactivación automática de pacientes inactivos por 6 meses. | Bairon Campos | Completado | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 0
HU-59 | Como sistema debo cerrar sesión para usuarios con la finalidad de asegurar que están activos | Los usuarios deben ser redirigidos al login tras 15 minutos de inactividad. | Felipe Ríos | Completado | 4 | [14 empty] | 2 |  | 2
HU-072 | Como administrador debo poder agregar nuevos roles sin ingresar estructura en el codigo | El sistema debe permitir agregar nuevos roles de usuario sin requerir reestructuración completa del código. | Bairon Campos | Completado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-009 | Como usuario paciente, quiero recibir un correo electrónico con link para activar mi cuenta | El paciente recibe un email con un link de activación. Una vez activada, podrá acceder al sistema según su rol. | Miguel Román | Completado | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 | 2 | 5
HU-002 | Como sistema se debe ingresar solamente a las vistas correspondientes de cada rol | El sistema debe controlar el acceso a vistas según el rol del usuario. | Felipe Rios | Completado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
HU-001 | Como sistema debo cifrar la información sensible de pacientes y sesiones clínicas para resguardar la seguridad y confidencialidad de los datos. | El sistema cifra la información sensible de pacientes y sesiones clínicas. | Felipe Rios | Completado | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-017 | Como psicologo o Administrador se debe poder buscar pacientes mediante filtros | Buscar pacientes por nombre o fecha de sesión | Miguel Román | Completado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-060 | Se debe tener validacion de tokens al crear usuarios | El sistema debe contar con validación de tokens para la creación de cuentas vía email. | Felipe Rios | Completado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
HU-070 | Como sistema debo enviar un correo de activación que sea compatible con los principales servicios de correo (ejemplo: Gmail), para asegurar que los usuarios puedan recibirlo y activarse sin problemas. | El sistema envía correos de activación compatibles con los principales servicios de correo | Bairon Campos | Completado | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-006 | Como usuario debo poder recuperar contraseña mediante correo electronico | Recuperación de contraseña vía email. | Felipe Rios | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-010 | Como usuario debo poder ver, al iniciar sesión, el rol que tengo asignado dentro de la plataforma. | El sistema debe mostrar el rol asignado al usuario en la interfaz al momento de iniciar sesión. | Bairon Campos | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.