## SEMANA 5
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Orlando Godoy | What did you do yesterday? | Analicé los requerimientos de la HU-12 y diseñé el formulario de ficha clínica. | Implementé validaciones y lógica de guardado para HU-12. | Finalicé integración y pruebas de HU-12; inicié diseño de HU-14. | Implementé vista y restricciones de acceso para HU-14. | Completé pruebas de HU-14 y comencé edición de ficha clínica (HU-15).
| What are doing today? | Empezaré desarrollo de HU-12. | Continuaré con validaciones y conexión a backend. | Revisaré seguridad y permisos; iniciaré HU-14. | Finalizaré HU-14 y prepararé entorno para HU-15. | Avanzaré en validaciones y registro de cambios para HU-15.
| Is there anything blocking you? | No | No | No | No | No
Miguel Román | What did you do yesterday? |  | Revisar los requerimientos asignados a realizar y trabajar durante el sprint | Integrar la página de cuelgues simple | Darle diseño a la página
| What are doing today? | Revisar los requerimientos asignados a realizar y trabajar durante el sprint | Integrar la página de cuelgues simple | Darle diseño a la página | Hacer vista ante cuelgues funcional
| Is there anything blocking you? | No | No | No | No
Felipe Rios | What did you do yesterday? | Creé el formulario para registrar estrategias de autorregulación personalizadas. | Implementé la vista donde los pacientes pueden visualizar sus tareas asignadas. |  | Desarrollé el cierre automático de sesión tras 15 minutos de inactividad. | Realicé pruebas generales y ajusté detalles de usabilidad.
| What are doing today? | Diseñar la estructura de los formularios y probar validaciones. | Mejorar la asignación de tareas personalizadas desde el panel del psicólogo. |  | Revisar la seguridad y manejo de sesiones expiradas.
| Is there anything blocking you? | Al crear las estrategias tuve problemas con los puertos del proyecto | No. |  | No. | No.
[Name] | What did you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?

## SEMANA 6
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
[Name] | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
Miguel Román | What did you you do yesterday? |  | Vista de protección ante rutas no validas o restringidas
| What are doing today? | Vista de protección ante rutas no validas o restringidas | Terminar front y back de la funcionalidad
| Is there anything blocking you? | No
[Name] | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
[Name] | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
Issue Log Template [free download]
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel