## SEMANA 1
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Orlando Godoy | What did you do yesterday? | --- | --- | Comenzar con creación de BBDD | --- | Programación login
| What are doing today? | --- | Creación de proyecto en GitHub | --- | Programación login | Terminar login básico
| Is there anything blocking you? | --- | --- | --- | --- | ---
Miguel Román | What did you do yesterday? | Lectura y aprendizaje del framework | Lectura y aprendizaje del framework | Ingreso a Github | Instalar dependencias y programas externos | Programación login
| What are doing today? | Lectura y aprendizaje del framework | Ingreso a Github | Instalar dependencias y programas externos | Programación login | Terminar login básico
| Is there anything blocking you? | El funcionamiento entre la conexión frontend y backend | No | El entender como funcionaba el npm en la terminal front y back | No | Conexiones entre front y back
Felipe Ríos | What did you do yesterday? | Probé el sitio en Chrome y Firefox. |  | Revisé compatibilidad en celulares Android. | Terminé pruebas en Linux
| What are doing today? |  |  | Corregir errores de diseño en celulares.
| Is there anything blocking you? | No. |  | Algunos elementos no se adaptan bien en pantallas pequeñas. | No.
Bairon Campos | What did you do yesterday? | Instalacion del entorno mediante github |  | iniciar modelo de datos solo entidades y atributos | conectar entidades | Repasar entidades y atributos
| What are doing today? |  | iniciar modelo de datos solo entidades y atributos | conectar entidades | Repasar entidades y atributos | Terminar Modelo de base de datos
| Is there anything blocking you? | no | Recordar funcionamiento de sql datamodeler | recordar de mejor manera las foreight keys | no | no

## SEMANA 2
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Orlando Godoy | What did you do yesterday? | Terminar login básico | Probar diseños y colorimetría
| What are doing today? | Probar diseños y colorimetría | Autenticación de usuarios
Is there anything blocking you?
Miguel Román | What did you do yesterday? | Terminar login básico | Probar diseños y colorimetría
| What are doing today? | Probar diseños y colorimetría | Autenticación de usuarios
| Is there anything blocking you? | No | No
Felipe Ríos | What did you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
Bairon Campos | What did you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION